ข้อเสนอกิจกรรม

กลุ่มทำงานและบทเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์

ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อนวัตกรรม

ปีการศึกษา 2569

1. ความเป็นมาและเหตุผล

โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อนวัตกรรมมีพันธกิจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีเป้าประสงค์สำคัญสองประการ ได้แก่ การพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จากการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าแต่ละบล็อกการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ในตัวเองตามแนวทาง Waldorf แต่นักเรียนมักขาดโจทย์ที่ชัดเจนว่า "กำลังพยายามอธิบายอะไร" และการเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ยังขาดความชัดเจนในเชิงโครงสร้าง

คณะครูได้มีมติรับรองแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นศูนย์กลางและประเมินผลตามกรอบสมรรถนะ กิจกรรมนี้จึงเป็นก้าวแรกของการนำแนวทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากบทเรียนนำร่องในชั้น ม.6 ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการ Waldorf ของนักเรียนในด้านการคิดเชิงญาณวิทยาและการสังเคราะห์ความรู้ข้ามสาขา

2. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์โครงการ

| เป้าประสงค์โครงการ | การตอบสนองของกิจกรรมนี้ |
| --- | --- |
| ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ | กลุ่มทำงานพัฒนาทักษะการออกแบบบทเรียนเชิงบูรณาการผ่านกระบวนการ co-design รวมถึงการสังเกตการณ์และถอดบทเรียนร่วมกันหลังการสอน |
| โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | บทเรียนนำร่องผลิตต้นแบบหลักสูตรบูรณาการพร้อมกรอบสมรรถนะและแนวทางประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่ระดับชั้นอื่นได้ |

3. วัตถุประสงค์

- พัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบบทเรียนบูรณาการที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นศูนย์กลางและประเมินผลด้วยกรอบสมรรถนะ

- สร้างต้นแบบบทเรียนบูรณาการ (บล็อกจักรวาลวิทยา + ทัศนศาสตร์ ม.6) ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนตามการศึกษาวอลดอร์ฟและเป้าหมายสมรรถนะ PISA

- ทดสอบและถอดบทเรียนจากการสอนจริง เพื่อพัฒนาแนวทางที่สามารถขยายผลสู่ระดับชั้นอื่นได้

- สร้างกระบวนการ co-design ของครูที่สามารถใช้ซ้ำเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

4. ขอบเขตของกิจกรรม

4.1 กลุ่มทำงาน

กลุ่มทำงานประกอบด้วยครูจากสามกลุ่มบทบาท:

- ครูผู้สอนบทเรียนนำร่อง — ครูวิทยาศาสตร์ ม.6 จำนวน 2 คน ซึ่งรับผิดชอบการสอนบล็อกจักรวาลวิทยาและทัศนศาสตร์โดยตรง

- ครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่น — ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์อื่น เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและเตรียมพร้อมสำหรับการขยายผล

- ครูผู้เชี่ยวชาญ Waldorf — ครูที่มีประสบการณ์ในการศึกษา Waldorf จากสาขาอื่น เข้าร่วมเพื่อให้ข้อพิจารณาด้านพัฒนาการและปรัชญาการศึกษา

การประชุมกลุ่มทำงานจัดสรรเวลาในตารางของครูไว้สัปดาห์ละ 50 นาที โดยอาจไม่จำเป็นต้องประชุมทุกสัปดาห์ขึ้นอยู่กับวาระและความคืบหน้าของงาน

4.2 บทเรียนนำร่อง

| ระดับชั้น | มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| --- | --- |
| บล็อกบูรณาการ | จักรวาลวิทยา (Cosmology) + ทัศนศาสตร์ (Optics) |
| ระดับการบูรณาการ | ระดับ 4 — co-designed combined block |
| ช่วงเวลาสอน | 17 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 |
| แก่นพัฒนาการ Waldorf ม.6 | การสังเคราะห์ |
| สมรรถนะเป้าหมาย | การอธิบายปรากฏการณ์เชิงญาณวิทยา (Explanation examined epistemologically) |
| ปรากฏการณ์นำ | จะคัดเลือกร่วมกันโดยกลุ่มทำงานในช่วงเตรียมการ |

5. กระบวนการดำเนินกิจกรรม

ระยะที่ 1: เตรียมการและออกแบบ (พ.ค.–ก.ค. 2569)

- จัดประชุมเปิดตัวกลุ่มทำงาน ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดร่วมกัน และวางแผนการประชุมตลอดปีการศึกษา

- ศึกษาทบทวนกรอบสมรรถนะ PISA Science Competencies เพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทวอลดอร์ฟ

- คัดเลือกปรากฏการณ์นำสำหรับบล็อกจักรวาลวิทยา+ทัศนศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์: ความเป็นธรรมชาติ ความเชื่อมโยงกับพัฒนาการ ม.6 และศักยภาพในการบูรณาการ

- ร่างกรอบสมรรถนะระดับ ม.6 ที่แสดงออกในเนื้อหาเฉพาะของบล็อก

- ออกแบบแผนการสอนบทเรียนนำร่อง รวมถึงกิจกรรม วิธีการประเมิน และแนวทางการสังเกตการณ์

ระยะที่ 2: ทดลองสอนและเก็บข้อมูล (17 ส.ค.–25 ก.ย. 2569)

- ดำเนินการสอนบทเรียนนำร่องตามแผนที่กำหนด

- สมาชิกกลุ่มทำงานผลัดกันเข้าสังเกตการณ์ชั้นเรียนและบันทึกข้อมูลตามแนวทางที่ตกลงไว้

- เก็บตัวอย่างผลงานนักเรียนที่แสดงถึงระดับสมรรถนะตามกรอบ

- บันทึกการสะท้อนคิดของครูผู้สอนหลังแต่ละคาบ

ระยะที่ 3: ถอดบทเรียนและขยายผล (ต.ค.–พ.ย. 2569)

- ประชุมถอดบทเรียนร่วมกันจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม

- ปรับปรุงแผนการสอนและกรอบสมรรถนะตามบทเรียนที่ได้รับ

- จัดทำรายงานสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการขยายผลสู่ระดับชั้นอื่น

- นำเสนอผลต่อคณะครูเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในระดับต่อไป

6. ตารางเวลาดำเนินการ

| ขั้นที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดตั้งกลุ่มทำงานและประชุมเปิดตัว | พ.ค. 2569 | ครูทุกคนในกลุ่มทำงาน | บันทึกการประชุมครั้งที่ 1 |
| 2 | คัดเลือกปรากฏการณ์นำและร่างกรอบสมรรถนะ | พ.ค.–มิ.ย. 2569 | กลุ่มทำงาน | ร่างกรอบสมรรถนะ |
| 3 | ออกแบบแผนการสอนบทเรียนนำร่อง | มิ.ย.–ก.ค. 2569 | กลุ่มทำงาน | ร่างแผนการสอน |
| 4 | ทดลองสอนบทเรียนนำร่อง | 17 ส.ค.–25 ก.ย. 2569 | ครูผู้สอน 2 คน | ดำเนินการสอน |
| 5 | สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล | 17 ส.ค.–25 ก.ย. 2569 | กลุ่มทำงาน | บันทึกสังเกตการณ์และผลงานนักเรียน |
| 6 | ถอดบทเรียนและปรับปรุงแผน | ต.ค. 2569 | กลุ่มทำงาน | รายงานถอดบทเรียน |
| 7 | นำเสนอผลต่อคณะครูและวางแผนขยายผล | พ.ย. 2569 | กลุ่มทำงาน + ฝ่ายวิชาการ | รายงานสรุปและข้อเสนอขยายผล |

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ครูในกลุ่มทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ | อัตราการเข้าร่วมประชุม | ≥ 80% ของครั้งที่จัดประชุม | บันทึกการประชุม |
| กลุ่มทำงานผลิตแผนการสอนที่สมบูรณ์ | จำนวนแผนการสอนบทเรียนนำร่อง | 1 ชุด (ครบทุกคาบ) | เอกสารแผนการสอน |
| นักเรียนได้รับการสอนตามแผน | จำนวนชั่วโมงสอนที่ดำเนินการจริง | ≥ 90% ของแผนที่กำหนด | บันทึกการสอน |
| มีการสังเกตการณ์ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ | จำนวนครั้งที่สังเกตการณ์ | ≥ 3 ครั้ง ตลอดบล็อก | บันทึกสังเกตการณ์ |
| มีข้อมูลผลงานนักเรียนเพียงพอสำหรับถอดบทเรียน | จำนวนนักเรียนที่มีผลงานวิเคราะห์ได้ | ≥ 80% ของนักเรียนในชั้น | แฟ้มผลงานนักเรียน |
| กลุ่มทำงานจัดทำรายงานถอดบทเรียน | จำนวนรายงาน | 1 ฉบับ ภายใน พ.ย. 2569 | รายงานถอดบทเรียน |

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

| เป้าหมาย | หลักฐาน |
| --- | --- |
| ครูผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงกรอบสมรรถนะได้ | แผนการสอน + การสะท้อนคิดของครู |
| นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ด้วยกรอบคิดเชิงญาณวิทยาได้ในระดับหนึ่ง | ผลงานและการนำเสนอของนักเรียน |
| กลุ่มทำงานมีข้อเสนอที่ปฏิบัติได้สำหรับการขยายผลสู่ระดับชั้นอื่น | รายงานสรุป + ข้อเสนอขยายผล |
| กระบวนการ co-design ที่ใช้ในกิจกรรมนี้สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ | บันทึกกระบวนการทำงานของกลุ่ม |

8. ผลผลิตที่คาดหวัง

- กรอบสมรรถนะวิทยาศาสตร์ — กรอบสมรรถนะสำหรับหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับ ม.6 ฉบับร่าง

- แผนการสอนบทเรียนนำร่อง — บล็อกจักรวาลวิทยา + ทัศนศาสตร์ พร้อมแนวทางประเมินผลตามสภาพจริง

- ตัวอย่างผลงานนักเรียน — พร้อมการวิเคราะห์ตามกรอบสมรรถนะ

- รายงานถอดบทเรียน — ประกอบด้วยข้อค้นพบ ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ

- ข้อเสนอแผนขยายผล — สำหรับปีการศึกษา 2570

9. ทรัพยากรที่ต้องการ

เวลา

- เวลาประชุมกลุ่มทำงาน: ช่วงเวลา 50 นาทีที่จัดสรรในตารางของครูแต่ละสัปดาห์ (ประชุมเมื่อมีวาระ ไม่จำเป็นต้องทุกสัปดาห์)

- เวลาสังเกตการณ์ชั้นเรียน: ตามตารางเรียนของบล็อกนำร่อง (17 ส.ค.–25 ก.ย. 2569)

- เวลาถอดบทเรียน: 1 ครั้ง ครึ่งวัน (ต.ค. 2569)

การสนับสนุนทางวิชาการ

- เอกสารอ้างอิงกรอบสมรรถนะ PISA Science Competencies

- ตัวอย่างการออกแบบหลักสูตรบูรณาการแบบ phenomenon-centered จากสถาบันอื่น

งบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อการเรียนรู้สำหรับบทเรียนนำร่อง

- ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลต่อคณะครู

10. ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปหลักสูตรระยะยาว

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากคณะครู ผลลัพธ์จากบทเรียนนำร่องจะเป็นฐานสำหรับ:

- การออกแบบ "phenomenon threads" ที่เชื่อมปรากฏการณ์แต่ละระดับชั้นเข้าด้วยกันตลอด ม.3–ม.6

- การพัฒนากรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการสำหรับทุกระดับชั้น

- การสร้างแนวทาง co-design ที่ครูสามารถนำไปใช้พัฒนาบล็อกบูรณาการในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

รายงานถอดบทเรียนจากกิจกรรมนี้จะนำเสนอต่อคณะครูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขยายผลหลักสูตรบูรณาการสู่ระดับอื่นในปีการศึกษาต่อไป